## 様式1（技術提案）
様式第１号
総合評価における技術提案等の履行確認書（技術提案）
評価項目 | ○○○○について
着目点
提案 |  | 具体的な提案内容 | 確認方法 | ﾁｪｯｸ欄 | 確認日
月 日
令和 年 月 日
確 認 書
上記の技術提案について、履行状況の確認を実施し、適正に履行されていることを確認した。
監督員： 印
※本様式は、施工前に記載し、施工計画書に添付すること。（施工計画書の一部とする。）
※完成時には、本様式と履行確認時に使用した資料等を監督員に提出すること。

## 様式2（施工計画）
様式第２号
総合評価における技術提案等の履行確認書（施工計画）
評価項目 |  | 施工上配慮すべき事項
工程管理に係る技術的所見
品質管理に係る技術的所見
評価対象
項 目 | 具体的な対応策 |  | 確認方法 | ﾁｪｯｸ欄 | 確認日
月 日
令和 年 月 日
確 認 書
上記の施工計画について、履行状況の確認を実施し、適正に履行されていることを確認した。
監督員： 印
※本様式は、施工前に記載し、施工計画書に添付すること。（施工計画書の一部とする。）
※完成時には、本様式と履行確認時に使用した資料等を監督員に提出すること。

## 様式2（記載例）
様式第２号（記載例）
総合評価における技術提案等の履行確認書（施工計画）
評価項目 |  | 施工上配慮すべき事項
工程管理に係る技術的所見
品質管理に係る技術的所見
評価対象 | 安全対策上配慮すべき事項（下部工施工時の安全対策について）
項 目 | 具体的な対応策 |  | 確認方法 | ﾁｪｯｸ欄 | 確認日
下部工施工時の安全対策について | ・ | 覆工板設置後はただちに手すりを設置する。 | ・○月○日頃設置予定で |  | ○月○日
あることから、現場確認が
可能
| ・ | 作業時には、桟橋の沈下状況を常に測量・検測を行う。 | ・桟橋設置後の○月○日 |  | ○月○日
以降、現地確認が可能
| ・ | 地形上、強風が吹く場合があるため、現場に風速計を設置する。 | ・準備工を行う、○月○日 |  | ○月○日
以降、現地確認が可能
| ・ | 工具類の使用前点検、使用後の点検を実施する。 | ・点検状況を写真で報告 |  | ○月○日
令和 年 月 日
確 認 書
上記の施工計画について、履行状況の確認を実施し、適正に履行されていることを確認した。
監督員： ○○ ○○ 印
※本様式は、施工前に記載し、施工計画書に添付すること。（施工計画書の一部とする。）
※完成時には、本様式と履行確認時に使用した資料等を監督員に提出すること。

## 様式3（設備等施工体制）
様式第３号
総合評価における技術提案等の履行確認書（設備等施工体制）
評価項目
設備等施工体制
評価対象 |  | 主作業船 | 船種（ |  | ）
|  | 法面工事主要機械 | 機種（ |  | ）
アスファルトフィニッシャー
解体用重機
建設機械の 機 種 | 具体的な使用計画 |  |  | 確認方法 | ﾁｪｯｸ欄 | 確認日
コンクリート 吹付機 | [5 empty] | 月 日
令和 年 月 日
確 認 書
上記の設備等施工体制について、履行状況の確認を実施し、適正に履行されていることを確認した。
監督員： 印
※本様式は、施工前に記載し、施工計画書に添付すること。（施工計画書の一部とする。）
※完成時には、本様式と履行確認時に使用した資料等を監督員に提出すること。
使用予定機械を特定する内容について記載
（製造番号等まで記載）
使用予定機械の現地での稼働を確認すること
銘板、刻印等により使用予定機械の製造番号等を確認すること
使用予定機械の写真を添付
（別紙作成例を参照）

## 様式3（設備等施工体制）（記載例）
様式第３号（記載例）
総合評価における技術提案等の履行確認書（設備等施工体制）
評価項目
設備等施工体制
評価対象 |  | 主作業船 |  | 船種（ |  |  | ）
|  | 法面工事主要機械 |  | 機種（ | コンクリート吹付機 |  | ）
アスファルトフィニッシャー
解体用重機
建設機械の 機 種 | 具体的な使用計画 |  |  |  |  | 確認方法 | ﾁｪｯｸ欄 | 確認日
コンクリート 吹付機 | ・ | 別添写真の機械をA工区のコンクリート吹付工において使用 |  |  |  | ・○月○日頃コンクリート吹付工の施工中に、現場にて機械の銘板を確認 |  | ○月○日
使用予定機械
|  | メーカー | ○○株式会社
|  | 規格 | 吐出量 ○m3／ｈ
|  | 型式 | ○○－○○
|  | 製造番号 | ○○○○
令和 ○年 ○月 ○日
確 認 書
上記の設備等施工体制について、履行状況の確認を実施し、適正に履行されていることを確認した。
監督員： ○○ ○○ 印
※本様式は、施工前に記載し、施工計画書に添付すること。（施工計画書の一部とする。）
※完成時には、本様式と履行確認時に使用した資料等を監督員に提出すること。
使用予定機械を特定する内容について記載
（製造番号等まで記載）
使用予定機械の現地での稼働を確認すること
銘板、刻印等により使用予定機械の製造番号等を確認すること
使用予定機械の写真を添付
（別紙作成例を参照）

## 添付写真例
コンクリート吹付機
| メーカー | ○○株式会社
| 規 格 | 吐出量 ○m3／ｈ
| 型 式 | ○○－○○
| 製造番号 | ○○○○
使用予定機械の写真
銘板、刻印の表示内容がわかるアップ写真
作成例

## 様式4（若手技術者等育成）
様式第４号
総合評価における技術提案等の履行確認書（若手技術者等の育成）
評価項目
若手技術者等の育成
評価対象
担当技術者
現場代理人
技術者等 種別 | 具体的な使用計画 |  | 確認方法 | ﾁｪｯｸ欄 | 確認日
月 日
令和 ○年 ○月 ○日
確 認 書
上記の設備等施工体制について、履行状況の確認を実施し、適正に履行されていることを確認した。
監督員： 印
※本様式は、施工前に記載し、施工計画書に添付すること。（施工計画書の一部とする。）
※完成時には、本様式を監督員に提出すること。
※加点対象となった技術者等については、工期終了までその職務に就く必要があり、やむを得ない場合を除き、工期中の変更及び退任は認められない。なお、変更及び退任がやむを得ない場合において、引き続き30歳未満の技術者等が配置される場合に限っては、継続配置されているものとする。

## 様式4（若手技術者等育成）（記載例）
様式第４号（記載例）
総合評価における技術提案等の履行確認書（若手技術者等の育成）
評価項目
若手技術者等の育成
評価対象
担当技術者
現場代理人
技術者等 種別 | 具体的な使用計画 |  |  | 確認方法 | ﾁｪｯｸ欄 | 確認日
担当技術者 |  | （氏 名） | 〇〇〇〇 | ・工事請負契約書様式第6号 |  | ○月○日
|  | （生年月日） | 平成〇年〇月〇日 | 「現場代理人、主任（監理）技術者等について（通知）」
|  | （年 齢） | 〇〇歳
|  |  | ※開札日現在 | ・運転免許証の写し
|  | （氏 名） | 〇〇〇〇 | ・工事請負契約書様式第6号 |  | ○月○日
|  | （生年月日） | 平成〇年〇月〇日 | 「現場代理人、主任（監理）技術者等について（通知）」
|  | （年 齢） | 〇〇歳
|  |  | ※変更通知日現在 | ・運転免許証の写し
令和 ○年 ○月 ○日
確 認 書
上記の設備等施工体制について、履行状況の確認を実施し、適正に履行されていることを確認した。
監督員： ○○ ○○ 印
※本様式は、施工前に記載し、施工計画書に添付すること。（施工計画書の一部とする。）
※完成時には、本様式を監督員に提出すること。
※加点対象となった技術者等については、工期終了までその職務に就く必要があり、やむを得ない場合を除き、工期中の変更及び退任は認められない。なお、変更及び退任がやむを得ない場合において、引き続き30歳未満の技術者等が配置される場合に限っては、継続配置されているものとする。
工事期間中に変更通知があった場合

## 様式5（県内業者のみでの施工体制）
様式第５号
総合評価における技術提案等の履行確認書（県内下請業者の活用）
評価項目
県内下請業者の活用
評価対象
全ての下請業者（二次以下を含む）が県内に本店を有する業者に発注予定する場合
県内に本店を有する元請業者が自社施工する場合
下請施工に 付する工事 | 契約内容 |  | 確認方法 | ﾁｪｯｸ欄 | 確認日
月 日
令和 ○年 ○月 ○日
確 認 書
上記の設備等施工体制について、履行状況の確認を実施し、適正に履行されていることを確認した。
監督員： 印
※本様式は、施工前に記載し、施工計画書に添付すること。（施工計画書の一部とする。）
※完成時には、本様式を監督員に提出すること。

## 様式5（県内業者のみでの施工体制）（記載例）
様式第５号（記載例）
総合評価における技術提案等の履行確認書（県内下請業者の活用）
評価項目
県内下請業者の活用
評価対象
全ての下請業者（二次以下を含む）が県内に本店を有する業者に発注予定する場合
県内に本店を有する元請業者が自社施工する場合
下請施工に 付する工事 | 契約内容 |  |  | 確認方法 | ﾁｪｯｸ欄 | 確認日
舗装工事 | （会社名） |  | 〇〇〇〇(株) | 下請施工通知 |  | ○月○日
（当初契約） | （住 所） |  | 愛媛県○○市○○町 | 下請通知書
| （契約日） |  | 平成○年○月○日 | 施工体制台帳
| （工 期） |  | 平成〇年○月○日～平成〇年○月○日 | 施工体系図
下請業者との契約書の写し
現場監督業務
区画線工事 | （会社名） |  | 〇〇〇〇(株) |  |  | ○月○日
（当初契約） | （住 所） |  | 愛媛県○○市○○町
| （契約日） |  | 平成○年○月○日
| （工 期） |  | 平成〇年○月○日～平成〇年○月○日
舗装工事 | （会社名） |  | 〇〇〇〇(株) |  |  | ○月○日
（変更契約） | （住 所） |  | 愛媛県○○市○○町
| （契約日） |  | 平成○年○月○日
| （工 期） |  | 平成〇年○月○日～平成〇年○月○日
令和 ○年 ○月 ○日
確 認 書
上記の設備等施工体制について、履行状況の確認を実施し、適正に履行されていることを確認した。
監督員： ○○ ○○ 印
※本様式は、施工前に記載し、施工計画書に添付すること。（施工計画書の一部とする。）
※完成時には、本様式を監督員に提出すること。
工事期間中に下請施工の変更通知があった場合